## Table 1
RECEPCION DE COMPONENTE REDUCTOR FALK MODELO 445A3‐CB 0 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | 0 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | RECEPCION DE COMPONENTE REDUCTOR FALK MODELO 445A3‐CB 0 días 22‐06‐16 22‐06‐16
EVALUACION DE REDUCTOR FALK MODELO 445A‐3‐CB 6,57 días 22‐06‐16 01‐07‐16 | 6,57 días 22‐06‐16 01‐07‐16 | EVALUACION DE REDUCTOR FALK MODELO 445A‐3‐CB 6,57 días 22‐06‐16 01‐07‐16
DETALLE DE EVALUACION (TAREA RESUMEN) 2,91 días 22‐06‐16 27‐06‐16 | DETALLE DE EVALUACION (TAREA RESUMEN) 2,91 días 22‐06‐16 27‐06‐16 | DETALLE DE EVALUACION (TAREA RESUMEN) 2,91 días 22‐06‐16 27‐06‐16
INSPECCION VISUAL DE REDUCTOR 10 mins 22‐06‐16 22‐06‐16 | INSPECCION VISUAL DE REDUCTOR 10 mins 22‐06‐16 22‐06‐16 | INSPECCION VISUAL DE REDUCTOR 10 mins 22‐06‐16 22‐06‐16
DESARME 1 día 22‐06‐16 23‐06‐16 4 | DESARME 1 día 22‐06‐16 23‐06‐16 4 | DESARME 1 día 22‐06‐16 23‐06‐16 4
DESMONTAJE DE RODAMIENTOS 1 día 23‐06‐16 24‐06‐16 5 | DESMONTAJE DE RODAMIENTOS 1 día 23‐06‐16 24‐06‐16 5 | DESMONTAJE DE RODAMIENTOS 1 día 23‐06‐16 24‐06‐16 5
LIMPIEZA QUIMICA DE COMPONENTES 4 horas 24‐06‐16 24‐06‐16 6 | LIMPIEZA QUIMICA DE COMPONENTES 4 horas 24‐06‐16 24‐06‐16 6 | LIMPIEZA QUIMICA DE COMPONENTES 4 horas 24‐06‐16 24‐06‐16 6
INSPECCION DE CARCASA 4 horas 24‐06‐16 24‐06‐16 7CC | INSPECCION DE CARCASA 4 horas 24‐06‐16 24‐06‐16 7CC | INSPECCION DE CARCASA 4 horas 24‐06‐16 24‐06‐16 7CC
EVALUACION DE MACHONES (SOLO SI APLICA) 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 8 | EVALUACION DE MACHONES (SOLO SI APLICA) 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 8 | EVALUACION DE MACHONES (SOLO SI APLICA) 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 8
EVALUACION DE EJE PIÑON (TAREA RESUMEN) 0,22 días 24‐06‐16 27‐06‐16 | EVALUACION DE EJE PIÑON (TAREA RESUMEN) 0,22 días 24‐06‐16 27‐06‐16 | EVALUACION DE EJE PIÑON (TAREA RESUMEN) 0,22 días 24‐06‐16 27‐06‐16
EVALUACION EJE PIÑON ENTRADA 1 hora 24‐06‐16 24‐06‐16 7 | EVALUACION EJE PIÑON ENTRADA 1 hora 24‐06‐16 24‐06‐16 7 | EVALUACION EJE PIÑON ENTRADA 1 hora 24‐06‐16 24‐06‐16 7
EVALUACION EJE PIÑON 1° REDUCCION 1 hora 24‐06‐16 24‐06‐16 11CC | EVALUACION EJE PIÑON 1° REDUCCION 1 hora 24‐06‐16 24‐06‐16 11CC | EVALUACION EJE PIÑON 1° REDUCCION 1 hora 24‐06‐16 24‐06‐16 11CC
EVALUACION EJE PIÑON 2° REDUCCION 1 hora 24‐06‐16 27‐06‐16 12 | EVALUACION EJE PIÑON 2° REDUCCION 1 hora 24‐06‐16 27‐06‐16 12 | EVALUACION EJE PIÑON 2° REDUCCION 1 hora 24‐06‐16 27‐06‐16 12
EVALUACION EJE SALIDA 1 hora 24‐06‐16 27‐06‐16 13CC | EVALUACION EJE SALIDA 1 hora 24‐06‐16 27‐06‐16 13CC | EVALUACION EJE SALIDA 1 hora 24‐06‐16 27‐06‐16 13CC
EVALUACION DE CORONAS (TAREA RESUMEN) 0,22 días 27‐06‐16 27‐06‐16 | EVALUACION DE CORONAS (TAREA RESUMEN) 0,22 días 27‐06‐16 27‐06‐16 | EVALUACION DE CORONAS (TAREA RESUMEN) 0,22 días 27‐06‐16 27‐06‐16
EVALUACION CORONA DE 1° REDUCCION 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 13 | EVALUACION CORONA DE 1° REDUCCION 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 13 | EVALUACION CORONA DE 1° REDUCCION 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 13
EVALUACION CORONA 2° REDUCCION 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 16CC | EVALUACION CORONA 2° REDUCCION 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 16CC | EVALUACION CORONA 2° REDUCCION 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 16CC
EVALUACION CORONA DE SALIDA 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 17 | EVALUACION CORONA DE SALIDA 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 17 | EVALUACION CORONA DE SALIDA 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 17
CONTROL DE CARCASA (TAREA RESUMEN) 3,89 días 27‐06‐16 01‐07‐16 | CONTROL DE CARCASA (TAREA RESUMEN) 3,89 días 27‐06‐16 01‐07‐16 | CONTROL DE CARCASA (TAREA RESUMEN) 3,89 días 27‐06‐16 01‐07‐16
REMOVER EMPAQUETADURA 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 5 | REMOVER EMPAQUETADURA 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 5 | REMOVER EMPAQUETADURA 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 5
INSPECCION DE ROSCAS DE CARCASA 30 mins 27‐06‐16 27‐06‐16 18 | INSPECCION DE ROSCAS DE CARCASA 30 mins 27‐06‐16 27‐06‐16 18 | INSPECCION DE ROSCAS DE CARCASA 30 mins 27‐06‐16 27‐06‐16 18
ARMADO DE CARCASA 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 21 | ARMADO DE CARCASA 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 21 | ARMADO DE CARCASA 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 21
CONTROL DMENSIONAL ALOJAMIENTOS DE RODAMIENTOS 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 18 | CONTROL DMENSIONAL ALOJAMIENTOS DE RODAMIENTOS 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 18 | CONTROL DMENSIONAL ALOJAMIENTOS DE RODAMIENTOS 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 18
CONTROL DE ALINEACION Y CUADRATURA DE CAJA 3 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 23CC | CONTROL DE ALINEACION Y CUADRATURA DE CAJA 3 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 23CC | CONTROL DE ALINEACION Y CUADRATURA DE CAJA 3 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 23CC
CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS SECAS (YUGO) 3 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 26 | CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS SECAS (YUGO) 3 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 26 | CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS SECAS (YUGO) 3 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 26
GRANALLADO DE CARCASA 3 días 27‐06‐16 01‐07‐16 24 | GRANALLADO DE CARCASA 3 días 27‐06‐16 01‐07‐16 24 | GRANALLADO DE CARCASA 3 días 27‐06‐16 01‐07‐16 24
CONTROL DE EJES 0,56 días 27‐06‐16 27‐06‐16 | CONTROL DE EJES 0,56 días 27‐06‐16 27‐06‐16 | CONTROL DE EJES 0,56 días 27‐06‐16 27‐06‐16
CONTROL DE ALINEACION 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 29 | CONTROL DE ALINEACION 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 29 | CONTROL DE ALINEACION 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 29
CONROL DIMENCIONAL ALOJAMIENO DE RODAMIENTO 3 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 6 | CONROL DIMENCIONAL ALOJAMIENO DE RODAMIENTO 3 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 6 | CONROL DIMENCIONAL ALOJAMIENO DE RODAMIENTO 3 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 6
CONTROL DE TINTAS PENETRANTES (TAREA RESUMEN) 1,33 días 27‐06‐16 28‐06‐16 | CONTROL DE TINTAS PENETRANTES (TAREA RESUMEN) 1,33 días 27‐06‐16 28‐06‐16 | CONTROL DE TINTAS PENETRANTES (TAREA RESUMEN) 1,33 días 27‐06‐16 28‐06‐16
CONTROL DE EJE PIÑONES SOLO SI ES SUPERIOR A 500 mm DE Ø 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 28 | CONTROL DE EJE PIÑONES SOLO SI ES SUPERIOR A 500 mm DE Ø 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 28 | CONTROL DE EJE PIÑONES SOLO SI ES SUPERIOR A 500 mm DE Ø 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 28
CONTROL DE CORONAS SOLO SI ES SUPERIOR A 500 mm DE Ø 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 16,17,18 | CONTROL DE CORONAS SOLO SI ES SUPERIOR A 500 mm DE Ø 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 16,17,18 | CONTROL DE CORONAS SOLO SI ES SUPERIOR A 500 mm DE Ø 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 16,17,18
CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS (SUSPENCION HUMEDAS) 0,78 días 27‐06‐16 28‐06‐16 | CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS (SUSPENCION HUMEDAS) 0,78 días 27‐06‐16 28‐06‐16 | CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS (SUSPENCION HUMEDAS) 0,78 días 27‐06‐16 28‐06‐16
CONTROL DE EJE PIÑONES SOLO SI ES INFERIOR A 500 mm DE Ø 4 horas 27‐06‐16 28‐06‐16 28 | CONTROL DE EJE PIÑONES SOLO SI ES INFERIOR A 500 mm DE Ø 4 horas 27‐06‐16 28‐06‐16 28 | CONTROL DE EJE PIÑONES SOLO SI ES INFERIOR A 500 mm DE Ø 4 horas 27‐06‐16 28‐06‐16 28
CONTROL DE CORONAS SOLO SI ES INFERIOR A 500 mm DE Ø 4 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 16,17,18 | CONTROL DE CORONAS SOLO SI ES INFERIOR A 500 mm DE Ø 4 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 16,17,18 | CONTROL DE CORONAS SOLO SI ES INFERIOR A 500 mm DE Ø 4 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 16,17,18
TRABAJOS A REALIZAR EN REDUCTOR FALK MODELO 445A‐3‐CB 16,57 días? 22‐06‐16 18‐07‐16 | TRABAJOS A REALIZAR EN REDUCTOR FALK MODELO 445A‐3‐CB 16,57 días? 22‐06‐16 18‐07‐16 | TRABAJOS A REALIZAR EN REDUCTOR FALK MODELO 445A‐3‐CB 16,57 días? 22‐06‐16 18‐07‐16
CARCASA 10 días 01‐07‐16 18‐07‐16 | CARCASA 10 días 01‐07‐16 18‐07‐16 | CARCASA 10 días 01‐07‐16 18‐07‐16
RECUPERACION DE ALOJAMIENTOS PORMEDI DE CASQUETES 3 días 05‐07‐16 14‐07‐16 25 | RECUPERACION DE ALOJAMIENTOS PORMEDI DE CASQUETES 3 días 05‐07‐16 14‐07‐16 25 | RECUPERACION DE ALOJAMIENTOS PORMEDI DE CASQUETES 3 días 05‐07‐16 14‐07‐16 25
CEPILLADO DE CARAS PLANAS Y POSTERIOR BARRENADO DE TUNELES 3 días 06‐07‐16 12‐07‐16 25 | CEPILLADO DE CARAS PLANAS Y POSTERIOR BARRENADO DE TUNELES 3 días 06‐07‐16 12‐07‐16 25 | CEPILLADO DE CARAS PLANAS Y POSTERIOR BARRENADO DE TUNELES 3 días 06‐07‐16 12‐07‐16 25
RECUPERACIONES ESTRUCTURALES 3 días 01‐07‐16 06‐07‐16 25 | RECUPERACIONES ESTRUCTURALES 3 días 01‐07‐16 06‐07‐16 25 | RECUPERACIONES ESTRUCTURALES 3 días 01‐07‐16 06‐07‐16 25
ESCARIADO DE GUIAS Y FABRICACION DE ESTAS 1 día 01‐07‐16 05‐07‐16 25 | ESCARIADO DE GUIAS Y FABRICACION DE ESTAS 1 día 01‐07‐16 05‐07‐16 25 | ESCARIADO DE GUIAS Y FABRICACION DE ESTAS 1 día 01‐07‐16 05‐07‐16 25
CEPILLADO DE AXIALES 2 días 01‐07‐16 05‐07‐16 25 | CEPILLADO DE AXIALES 2 días 01‐07‐16 05‐07‐16 25 | CEPILLADO DE AXIALES 2 días 01‐07‐16 05‐07‐16 25
ENCAMISADO DE ALOJAMIENTOS 2 días 01‐07‐16 05‐07‐16 25 | ENCAMISADO DE ALOJAMIENTOS 2 días 01‐07‐16 05‐07‐16 25 | ENCAMISADO DE ALOJAMIENTOS 2 días 01‐07‐16 05‐07‐16 25
REPASAR ROSCAS 4 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 25 | REPASAR ROSCAS 4 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 25 | REPASAR ROSCAS 4 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 25
RECUPERAR ROSCAS POR MEDIO DE HELICOIL O INSERTO 4 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 25 | RECUPERAR ROSCAS POR MEDIO DE HELICOIL O INSERTO 4 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 25 | RECUPERAR ROSCAS POR MEDIO DE HELICOIL O INSERTO 4 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 25
CEPILLADO DE BASE 2 días 14‐07‐16 18‐07‐16 25 | CEPILLADO DE BASE 2 días 14‐07‐16 18‐07‐16 25 | CEPILLADO DE BASE 2 días 14‐07‐16 18‐07‐16 25
PULIR ALOJAMIENTOS 4 horas 14‐07‐16 14‐07‐16 38,43 | PULIR ALOJAMIENTOS 4 horas 14‐07‐16 14‐07‐16 38,43 | PULIR ALOJAMIENTOS 4 horas 14‐07‐16 14‐07‐16 38,43
EJE PIÑON DE ENTRADA 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 | EJE PIÑON DE ENTRADA 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 | EJE PIÑON DE ENTRADA 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16
RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27 | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
FABRICACCION DE CORONA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | FABRICACCION DE CORONA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | FABRICACCION DE CORONA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
LEVANTAMIENTO DE PLANO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | LEVANTAMIENTO DE PLANO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | LEVANTAMIENTO DE PLANO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
MECANIZADO PRIMARIO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | MECANIZADO PRIMARIO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | MECANIZADO PRIMARIO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
FREZADO PRIMARIO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | FREZADO PRIMARIO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | FREZADO PRIMARIO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
TRATAMIENTO TERMICO DE CORONA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | TRATAMIENTO TERMICO DE CORONA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | TRATAMIENTO TERMICO DE CORONA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
RECTIFICADO DE PISTA INTERNA PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | RECTIFICADO DE PISTA INTERNA PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | RECTIFICADO DE PISTA INTERNA PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
RECTIFICAR DENTADO PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | RECTIFICAR DENTADO PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | RECTIFICAR DENTADO PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
PREPARAR PARA ARMADO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | PREPARAR PARA ARMADO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | PREPARAR PARA ARMADO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
FABRICACION DE EJE (EJE ENTRADA, PRINERA, SEGUNDA REDUCCION, SALIDA) 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | FABRICACION DE EJE (EJE ENTRADA, PRINERA, SEGUNDA REDUCCION, SALIDA) 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | FABRICACION DE EJE (EJE ENTRADA, PRINERA, SEGUNDA REDUCCION, SALIDA) 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
LEVANTAMIENTO DE PLANO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | LEVANTAMIENTO DE PLANO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16 | LEVANTAMIENTO DE PLANO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
MECANIZADO PRIMARIO | MECANIZADO PRIMARIO | MECANIZADO PRIMARIO
FREZADO PRIMARIO | FREZADO PRIMARIO | FREZADO PRIMARIO
TRATAMIENTO TERMICO DE EJE | TRATAMIENTO TERMICO DE EJE | TRATAMIENTO TERMICO DE EJE
RECTIFICAR PISTAS DE EJE PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA | RECTIFICAR PISTAS DE EJE PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA | RECTIFICAR PISTAS DE EJE PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA
RECTIFICAR DENTADO PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA | RECTIFICAR DENTADO PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA | RECTIFICAR DENTADO PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA
PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO
MACHÓN DE ENTRADA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | MACHÓN DE ENTRADA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | MACHÓN DE ENTRADA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
CAMBIAR O´RING Y GRASERAS | CAMBIAR O´RING Y GRASERAS | CAMBIAR O´RING Y GRASERAS
REUTILIZAR MACHÓN SEGÚN INSPECCION DEL MECANICO | REUTILIZAR MACHÓN SEGÚN INSPECCION DEL MECANICO | REUTILIZAR MACHÓN SEGÚN INSPECCION DEL MECANICO
PREPARAR MACHON PARA ARMADO | PREPARAR MACHON PARA ARMADO | PREPARAR MACHON PARA ARMADO
VENTILADOR 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | VENTILADOR 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | VENTILADOR 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
REUTILIZAR VENTILADOR SEGÚN INSPECCIÓN DEL MECANICO | REUTILIZAR VENTILADOR SEGÚN INSPECCIÓN DEL MECANICO | REUTILIZAR VENTILADOR SEGÚN INSPECCIÓN DEL MECANICO
PREPARAR VENTILADOR PARA ARMADO | PREPARAR VENTILADOR PARA ARMADO | PREPARAR VENTILADOR PARA ARMADO
EJE PIÑON DE PRIMERA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | EJE PIÑON DE PRIMERA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | EJE PIÑON DE PRIMERA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO
RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO
RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO
RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO
PULIR DENTADO | PULIR DENTADO | PULIR DENTADO
PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO
CORONA DE PRIMERA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | CORONA DE PRIMERA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | CORONA DE PRIMERA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
PULIR DENTADO | PULIR DENTADO | PULIR DENTADO
PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO
EJE PIÑON DE SEGUNDA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | EJE PIÑON DE SEGUNDA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | EJE PIÑON DE SEGUNDA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO
RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO
RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO
RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO
PULIR DENTADO | PULIR DENTADO | PULIR DENTADO
PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO
CORONA DE SEGUNDA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | CORONA DE SEGUNDA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | CORONA DE SEGUNDA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
PULIR DENTADO | PULIR DENTADO | PULIR DENTADO
PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO
EJE DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | EJE DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | EJE DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO
RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO
RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO
RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO
RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE METALIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE METALIZADO | RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE METALIZADO
PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO
CORONA DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | CORONA DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | CORONA DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
PILIR DENTADO | PILIR DENTADO | PILIR DENTADO
PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO
MACHON DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | MACHON DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16 | MACHON DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
CAMBIAR O´RING Y GRASERAS | CAMBIAR O´RING Y GRASERAS | CAMBIAR O´RING Y GRASERAS
REUTILIZAR MACHÓN SEGÚN INSPECCION DEL MECANICO | REUTILIZAR MACHÓN SEGÚN INSPECCION DEL MECANICO | REUTILIZAR MACHÓN SEGÚN INSPECCION DEL MECANICO
PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO | PREPARAR PARA ARMADO
CONJUNTO DE REDUCTOR 1 día 22‐06‐16 23‐06‐16 | CONJUNTO DE REDUCTOR 1 día 22‐06‐16 23‐06‐16 | CONJUNTO DE REDUCTOR 1 día 22‐06‐16 23‐06‐16
MONTAJES EN CARCASA BASE (TAREA RESUMEN) | MONTAJES EN CARCASA BASE (TAREA RESUMEN) | MONTAJES EN CARCASA BASE (TAREA RESUMEN)
MONTAJE DE EJE PIÑON DE ENTRADA | MONTAJE DE EJE PIÑON DE ENTRADA | MONTAJE DE EJE PIÑON DE ENTRADA
MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE 1° REDUCCION | MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE 1° REDUCCION | MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE 1° REDUCCION
MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE 2° REDUCCION | MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE 2° REDUCCION | MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE 2° REDUCCION
MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE SALIDA | MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE SALIDA | MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE SALIDA
APLICAR LOCTITE 515 EN AXIAL | APLICAR LOCTITE 515 EN AXIAL | APLICAR LOCTITE 515 EN AXIAL
MONTAJE DE CARCASA SUPERIOR | MONTAJE DE CARCASA SUPERIOR | MONTAJE DE CARCASA SUPERIOR
AJUSTE DE EJES PIÑON | AJUSTE DE EJES PIÑON | AJUSTE DE EJES PIÑON
AJUSTE DE CORONAS | AJUSTE DE CORONAS | AJUSTE DE CORONAS
APLICAR LOCTITE 515 EN AXIAL DE TAPAS | APLICAR LOCTITE 515 EN AXIAL DE TAPAS | APLICAR LOCTITE 515 EN AXIAL DE TAPAS
MONTAJES DE TAPAS DE REDUCTOR | MONTAJES DE TAPAS DE REDUCTOR | MONTAJES DE TAPAS DE REDUCTOR
MONTAJE DE MACHON DE ENTRADA | MONTAJE DE MACHON DE ENTRADA | MONTAJE DE MACHON DE ENTRADA
MONTAJE DE MACHON DE SALIDA | MONTAJE DE MACHON DE SALIDA | MONTAJE DE MACHON DE SALIDA
PREPARACION DE REDUCTOR PARA PINTURA | PREPARACION DE REDUCTOR PARA PINTURA | PREPARACION DE REDUCTOR PARA PINTURA
CUBRIR MACHON DE ENTRADA Y SALIDA | CUBRIR MACHON DE ENTRADA Y SALIDA | CUBRIR MACHON DE ENTRADA Y SALIDA
ELIMINAR LOCTITE SOBRANTE DE AXIAL Y TAPAS | ELIMINAR LOCTITE SOBRANTE DE AXIAL Y TAPAS | ELIMINAR LOCTITE SOBRANTE DE AXIAL Y TAPAS
ELIMINAR RASTROS DE ACEITE EN CARCASA | ELIMINAR RASTROS DE ACEITE EN CARCASA | ELIMINAR RASTROS DE ACEITE EN CARCASA
CUBRIR Y DELIMITAR ZONA SERCANA AL REDUCTOR | CUBRIR Y DELIMITAR ZONA SERCANA AL REDUCTOR | CUBRIR Y DELIMITAR ZONA SERCANA AL REDUCTOR