## Hoja1
VALOR HORA | 38000
TRANSMISIONES |  | REMOTA - R | [7 empty] | MHR - HR | [6 empty] | TE |  |  |  | FUNK
Proceso | Actividad | 6000 | 8000 | 18000 | 28000 | 28000 | 32000 | 33000 | 36000 | 12000 | 18000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | 10 | 13 | 15 | 17 | 27 | 32 | 4000 | 2000 | 150 | 254
EVALUACIÓN | Limpieza | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Drenaje | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
| Desarme | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12
| Informe Técnico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
REPARACIÓN | preparar componente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Armado | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 24 | 24
| Pintura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Prueba en Banco | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6
| Embalaje y Envío | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
EVALUACIÓN |  | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 26.75 | 26.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 22.75 | 22.75 | 26.75 | 26.75
REPARACIÓN |  | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | 27 | 36 | 36
TOTAL |  | 60.75 | 60.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 62.75 | 62.75 | 46.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 49.75 | 49.75 | 62.75 | 62.75
DIAS |  | 7.5938 | 7.5938 | 7.0938 | 7.0938 | 7.0938 | 7.0938 | 7.8438 | 7.8438 | 5.8438 | 6.2188 | 6.2188 | 6.2188 | 6.2188 | 7.8438 | 7.8438 | 7.8438 | 7.8438 | 7.8438 | 7.8438 | 7.8438 | 7.8438 | 6.2188 | 6.2188 | 7.8438 | 7.8438
TOTAL $ |  | 2308500 | 2308500 | 2156500 | 2156500 | 2156500 | 2156500 | 2384500 | 2384500 | 1776500 | 1890500 | 1890500 | 1890500 | 1890500 | 2384500 | 2384500 | 2384500 | 2384500 | 2384500 | 2384500 | 2384500 | 2384500 | 1890500 | 1890500 | 2384500 | 2384500
EJES
Proceso | Actividad | 112 | 113 | 212 | 276 | 171 | 176 | 123 | 16D | 19D | 21D | 37R | 43R | 53R | D81 | D101 | D111
EVALUACIÓN | Limpieza | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 4
| Drenaje | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0.75
| Desarme | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 |  | 16
| Informe Técnico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4
REPARACIÓN | preparar componente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
| Armado | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 |  | 22
| Pintura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
| Prueba en Banco | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4
| Embalaje y Envío | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
EVALUACIÓN |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 24.75 | 24.75 | 28.75 | 24.75 | 24.75 | 28.75 | 0 | 56.75 | 0
REPARACIÓN |  | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 23.5 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 0 | 32 | 0
TOTAL |  | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 42.5 | 39.5 | 42.5 | 43 | 56.75 | 56.75 | 62.75 | 56.75 | 56.75 | 62.75 | 0 | 88.75 | 0
DIAS |  | 4.9375 | 4.9375 | 4.9375 | 5.3125 | 4.9375 | 5.3125 | 5.375 | 7.0938 | 7.0938 | 7.8438 | 7.0938 | 7.0938 | 7.8438 | 0 | 11.0938 | 0
TOTAL $ |  | 1501000 | 1501000 | 1501000 | 1615000 | 1501000 | 1615000 | 1634000 | 2156500 | 2156500 | 2384500 | 2156500 | 2156500 | 2384500 | 0 | 3372500 | 0
CONVERTIDORES
Proceso | Actividad | 272 | 5000 | 8000
EVALUACIÓN | Limpieza |  | 2
| Drenaje |  | 0.25
| Desarme |  | 6
| Informe Técnico |  | 4
REPARACIÓN | preparar componente |  | 2
| Armado |  | 7
| Pintura |  | 1
| Prueba en Banco |  | 4
| Embalaje y Envío |  | 1
EVALUACIÓN |  | 0 | 12.25 | 0 | 0
REPARACIÓN |  | 0 | 15 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 27.25 | 0 | 0
DIAS |  | 0 | 3.4062 | 0 | 0
TOTAL $ |  | 0 | 1035500 | 0 | 0