## Transmisiones
R33000
Desc | hh-estimada | 26287 | 26324
Limpieza exterior | 1:00
Drenaje Aceite | 0:45
Desarme | 8:00 | 10:00 | 8:15
limpieza partes | 4:00 | 2:00 | 2:00
Evaluacion de partes | 4:00 | 2:15 | 2:45
Informe Tecnico | 4:00 | 4:00 | 4:00
Preparacion partes | 2:00 | 5:00 | 2:00
revision repuestos | 1:00 | 1:00 | 1:00
Armado de transmision | 18:00 | 22:00 | 25:00
montaje en banco | 1:00 | 3:00 | 3:00
conexiónes hidraulicas | 0:30 | 1:00 | 1:00
conexion de sensores | 0:30
llenado de aceite | 1:00 | 0:30 | 0:30
Prueba Funcionamiento | 2:00 | 2:00 | 2:00
desconexion lineas | 0:30 | 1:00 | 1:00
desmontar de banco | 1:00 | 2:00 | 2:30
informe de prueba | 1:00 | 0:15
fabricación pallet | 2:00 |  | 0:30
pintar transmision | 2:00 |  | 1:00
revisar tapones y tapas para despacho | 0:15 |  | 0:15
instalar film de proteccion | 0:15 |  | 0:15

## Motores
Block Cummins QSK-60
Desc | hh-estimada | 26409 | 26258 | 26290 | 26274 | 26130 | Promedio
Extraer 04 tomas de levante y 32 guías de superficie plana. | 2:00 | 2:00 | 4:00 |  |  |  | 3:00
Rectificar plano apoyo cabeza perno a 09 tapas de bancadas. Remarcar posición a tapas. | 6:00 | 6:00 | 2:30 | 6:00 | 6:00 | 2:30 | 4:36
Rebajar tapas de bancada de para barrenado de tunel. | 4:00 | 5:00 |  |  |  |  | 5:00
Barrenar túnel de bancada dentro de medida std | 10:00 | 11:45 |  |  |  |  | 11:45
Instalar 04 camisas hilo perno culata en cilindros 4R- 1L- 6L y 7L. | 8:00 | 5:15 | 3:00 | 2:00 | 7:00 | 6:45 | 4:48
Mecanizar e insertar calzos superiores de cilindros 1L y 2L. | 4:00 | 2:00 | 2:00 | 7:00 | 5:30 |  | 4:08
Rectificar superficie plana de ambos bancos a 0.010". | 12:00 | 10:15 | 8:30 | 18:45 | 13:15 | 12:15 | 12:36
Mecanizar cilindros a 0.010" (Calzo superior - Ajuste - Altura de pestaña). | 15:00 | 13:00 | 13:30 | 1899-12-31 04:00 | 16:45 | 15:00 | 17:15
Empastar cavitaciones de calzos ajuste de cilindros 2R- 4R- 7R- 1L- 2L y 3L. | 2:00 | 1:00 |  | 1:00 |  | 3:00 | 1:40
Pulir 16 calzos de orings. | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 4:00 | 2:00 | 3:00 | 2:30
Terminaciones a superficies planas y montar tapas bancada. | 4:00 | 5:00 |  |  |  |  | 5:00
Marcar con lápiz eléctrico medidas en superficie plana de cada cilindro y marcar en costado apoyo carter "A1". | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 1:48
Controles e informes finales. | 2:00 | 6:30 | 3:30 | 4:15 | 2:00 | 1:15 | 3:30
| 1900-01-02 01:00 | 1900-01-01 23:45 | 1899-12-31 16:00 | 1900-01-02 01:00 | 1900-01-01 06:30 | 1899-12-31 21:15 | 1900-01-02 05:36