## Table 1
Id Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
tarea
1 RCEPCION DE COMPONENTE REDUCTOR FALK MODELO 445A3‐CB 0 días 22‐06‐16 22‐06‐16
2 EVALUACION DE REDUCTOR FALK MODELO 445A‐3‐CB 6,57 días 22‐06‐16 01‐07‐16
3 DETALLE DE EVALUACION (TAREA RESUMEN) 2,91 días 22‐06‐16 27‐06‐16
4 INSPECCION VISUAL DE REDUCTOR 10 mins 22‐06‐16 22‐06‐16
5 DESARME 1 día 22‐06‐16 23‐06‐16 4
6 DESMONTAJE DE RODAMIENTOS 1 día 23‐06‐16 24‐06‐16 5
7 LIMPIEZA QUIMICA DE COMPONENTES 4 horas 24‐06‐16 24‐06‐16 6
8 INSPECCION DE CARCASA 4 horas 24‐06‐16 24‐06‐16 7CC
9 EVALUACION DE MACHONES (SOLO SI APLICA) 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 8
10 EVALUACION DE EJE PIÑON (TAREA RESUMEN) 0,22 días 24‐06‐16 27‐06‐16
11 EVALUACION EJE PIÑON ENTRADA 1 hora 24‐06‐16 24‐06‐16 7
12 EVALUACION EJE PIÑON 1° REDUCCION 1 hora 24‐06‐16 24‐06‐16 11CC
13 EVALUACION EJE PIÑON 2° REDUCCION 1 hora 24‐06‐16 27‐06‐16 12
14 EVALUACION EJE SALIDA 1 hora 24‐06‐16 27‐06‐16 13CC
15 EVALUACION DE CORONAS (TAREA RESUMEN) 0,22 días 27‐06‐16 27‐06‐16
16 EVALUACION CORONA DE 1° REDUCCION 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 13
17 EVALUACION CORONA 2° REDUCCION 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 16CC
18 EVALUACION CORONA DE SALIDA 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 17
19 CONTROL DE CARCASA (TAREA RESUMEN) 3,89 días 27‐06‐16 01‐07‐16
20 REMOVER EMPAQUETADURA 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 5
21 INSPECCION DE ROSCAS DE CARCASA 30 mins 27‐06‐16 27‐06‐16 18
22 ARMADO DE CARCASA 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 21
23 CONTROL DMENSIONAL ALOJAMIENTOS DE RODAMIENTOS 1 hora 27‐06‐16 27‐06‐16 18
24 CONTROL DE ALINEACION Y CUADRATURA DE CAJA 3 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 23CC
25 CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS SECAS (YUGO) 3 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 26
26 GRANALLADO DE CARCASA 3 días 27‐06‐16 01‐07‐16 24
27 CONTROL DE EJES 0,56 días 27‐06‐16 27‐06‐16
28 CONTROL DE ALINEACION 2 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 29
29 CONROL DIMENCIONAL ALOJAMIENO DE RODAMIENTO 3 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 6
30 CONTROL DE TINTAS PENETRANTES (TAREA RESUMEN) 1,33 días 27‐06‐16 28‐06‐16
31 CONTROL DE EJE PIÑONES SOLO SI ES SUPERIOR A 500 mm DE Ø 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 28
32 CONTROL DE CORONAS SOLO SI ES SUPERIOR A 500 mm DE Ø 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 16,17,18
33 CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS (SUSPENCION HUMEDAS) 0,78 días 27‐06‐16 28‐06‐16
34 CONTROL DE EJE PIÑONES SOLO SI ES INFERIOR A 500 mm DE Ø 4 horas 27‐06‐16 28‐06‐16 28
35 CONTROL DE CORONAS SOLO SI ES INFERIOR A 500 mm DE Ø 4 horas 27‐06‐16 27‐06‐16 16,17,18
36 TRABAJOS A REALIZAR EN REDUCTOR FALK MODELO 445A‐3‐CB 16,57 días? 22‐06‐16 18‐07‐16
37 CARCASA 10 días 01‐07‐16 18‐07‐16
38 RECUPERACION DE ALOJAMIENTOS PORMEDI DE CASQUETES 3 días 05‐07‐16 14‐07‐16 25
39 CEPILLADO DE CARAS PLANAS Y POSTERIOR BARRENADO DE TUNELES 3 días 06‐07‐16 12‐07‐16 25
40 RECUPERACIONES ESTRUCTURALES 3 días 01‐07‐16 06‐07‐16 25
41 ESCARIADO DE GUIAS Y FABRICACION DE ESTAS 1 día 01‐07‐16 05‐07‐16 25
42 CEPILLADO DE AXIALES 2 días 01‐07‐16 05‐07‐16 25
43 ENCAMISADO DE ALOJAMIENTOS 2 días 01‐07‐16 05‐07‐16 25
44 REPASAR ROSCAS 4 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 25
45 RECUPERAR ROSCAS POR MEDIO DE HELICOIL O INSERTO 4 horas 01‐07‐16 01‐07‐16 25
46 CEPILLADO DE BASE 2 días 14‐07‐16 18‐07‐16 25
47 PULIR ALOJAMIENTOS 4 horas 14‐07‐16 14‐07‐16 38,43
48 EJE PIÑON DE ENTRADA 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16
49 RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
50 RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
51 RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
52 RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
53 RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
54 RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO 1 día 27‐06‐16 28‐06‐16 27
55 FABRICACCION DE CORONA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
56 LEVANTAMIENTO DE PLANO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
57 MECANIZADO PRIMARIO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
58 FREZADO PRIMARIO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
59 TRATAMIENTO TERMICO DE CORONA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
60 RECTIFICADO DE PISTA INTERNA PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
61 RECTIFICAR DENTADO PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
62 PREPARAR PARA ARMADO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
63 FABRICACION DE EJE (EJE ENTRADA, PRINERA, SEGUNDA REDUCCION, SALIDA) 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
64 LEVANTAMIENTO DE PLANO 1 día? 22‐06‐16 23‐06‐16
65 MECANIZADO PRIMARIO
66 FREZADO PRIMARIO
67 TRATAMIENTO TERMICO DE EJE
68 RECTIFICAR PISTAS DE EJE PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA
69 RECTIFICAR DENTADO PARA DEJAR DIMENCIONES A MEDIDA
70 PREPARAR PARA ARMADO
71 MACHÓN DE ENTRADA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
72 CAMBIAR O´RING Y GRASERAS
73 REUTILIZAR MACHÓN SEGÚN INSPECCION DEL MECANICO
74 PREPARAR MACHON PARA ARMADO
75 VENTILADOR 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
76 REUTILIZAR VENTILADOR SEGÚN INSPECCIÓN DEL MECANICO
77 PREPARAR VENTILADOR PARA ARMADO
78 EJE PIÑON DE PRIMERA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
79 RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO
80 RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO
81 RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO
82 RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO
83 PULIR DENTADO
84 PREPARAR PARA ARMADO
85 CORONA DE PRIMERA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
86 PULIR DENTADO
87 PREPARAR PARA ARMADO
88 EJE PIÑON DE SEGUNDA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
89 RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO
90 RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO
91 RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO
92 RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO
93 PULIR DENTADO
94 PREPARAR PARA ARMADO
95 CORONA DE SEGUNDA REDUCCION 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
96 PULIR DENTADO
97 PREPARAR PARA ARMADO
98 EJE DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
99 RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO METALIZADO
100 RECUPERAR PISTA DE CORONA POR MEDIO DE ENCAMIZADO
101 RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO METALIZADO
102 RECUPERAR 2 PISTAS DE RODAMIENTOS POR MEDIO DE ENCAMIZADO
103 RECUPERAR 2 PISTAS DE RETEN POR MEDIO DE METALIZADO
104 PREPARAR PARA ARMADO
105 CORONA DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
106 PILIR DENTADO
107 PREPARAR PARA ARMADO
108 MACHON DE SALIDA 0,89 días 22‐06‐16 22‐06‐16
109 CAMBIAR O´RING Y GRASERAS
110 REUTILIZAR MACHÓN SEGÚN INSPECCION DEL MECANICO
111 PREPARAR PARA ARMADO
112 CONJUNTO DE REDUCTOR 1 día 22‐06‐16 23‐06‐16
113 MONTAJES EN CARCASA BASE (TAREA RESUMEN)
114 MONTAJE DE EJE PIÑON DE ENTRADA
115 MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE 1° REDUCCION
116 MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE 2° REDUCCION
117 MONTAJE EJE PIÑON Y CORONA DE SALIDA
118 APLICAR LOCTITE 515 EN AXIAL
119 MONTAJE DE CARCASA SUPERIOR
120 AJUSTE DE EJES PIÑON
121 AJUSTE DE CORONAS
122 APLICAR LOCTITE 515 EN AXIAL DE TAPAS
123 MONTAJES DE TAPAS DE REDUCTOR
124 MONTAJE DE MACHON DE ENTRADA
125 MONTAJE DE MACHON DE SALIDA
126 PREPARACION DE REDUCTOR PARA PINTURA
127 CUBRIR MACHON DE ENTRADA Y SALIDA
128 ELIMINAR LOCTITE SOBRANTE DE AXIAL Y TAPAS
129 ELIMINAR RASTROS DE ACEITE EN CARCASA
130 CUBRIR Y DELIMITAR ZONA SERCANA AL REDUCTOR
julio 2016 agosto 2016
18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05
22-06
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER,LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER,LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO JOEL BERRIOS MECANICO LIDER
LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO JOEL BERRIOS MECANICO LIDER
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER,LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO CONTROL DE CALIDAD
BARRENADORA
CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS (YUGO) GRANILLADO
MECANICO TORNERO
LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO
CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS (VIA HUMEDA) CONTROL DE PARTICULAS MAGNETICAS (VIA HUMEDA)
BARRENADORA BARRENADORA
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER BARRENADORA
MECANICO TORNERO LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO
JOEL BERRIOS MECANICO LIDER
BARRENADORA LUIS PEREZ AYUDANTE MECANICO
Proyecto: REDUCTOR | Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Progreso manual
Fecha: 03-08-16 | División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Progreso
Página 1