## Evaluacion
Nombre de tarea | Duración
Mando GFC 395 1001
Limpieza
Limpieza exterior de componente | 4
Drenaje de aceite | 2
Desarme
Preparar htas para desarme | 1
Posicionar verticalmente componente | 1
Desmontar sistema de cañerías | 2
Posicionar Horizontalmente componente | 0.5
Extraer pernos de fijación y tapas porta rodamientos Axiales | 2
Desmontar piñones laterales | 1
Invertir posición de cuerpo | 1
Soltar pernos y desmontar eje de entrada | 1
Soltar pernos de fijación y desmontar tapas laterales faltantes | 2
Desmontar piñones laterales faltantes | 1
Desmontar rodamientos desde piñones | 1
Desmontar rodamientos desde caja | 1
Desmontar sellos de tapas | 0.5
Desmontar tapa axial de fijación de eje de entrada | 1
Desmontar piñón central desde eje | 1
Desmontar rodamiento y porta sellos de eje de entrada | 1
Preparar carcasa para arenado | 5
Evaluación
Lavar componentes para evaluación | 3
Realizar END | 4
Realizar control dimensional en pistas de rodamientos de piñones | 1
Realizar control dimensional en tapas | 1
Realizar control dimensional a carcasa | 2
Informe y preservación
Llenar detalle de reparación | 1
Emitir informar de evaluación | 8
Preservación y almacenaje del equipo | 5

## Armado
Nombre de tarea | Duración
Armado GFC 395
Armado
Limpieza y preparacion de carcasa | 6
Preparacion de todos los componentes internos | 5
Revisar repuestos | 3
Posicionar carcasa en forma horizontal | 1
Montar rodamientos en piñones laterales | 3
Armar eje de entrada | 4
Montar rodamientos en carcasa | 2
Montar piñones en carcasa | 3
Montar tapas laterales y torquear pernos de fijación | 3
Controlar juego axial de piñones | 1
Montar sellos en tapas laterales | 1
Invertir posición de carcasa | 0.5
Montar piñones laterales faltantes | 3
Montar tapas laterales y torquear pernos de fijación | 3
Montar eje de entrada y torquear pernos de fijación | 2
Controlar juego axial de piñones | 1
Montar sellos en tapas laterales | 1
Posicionar carcasa en forma vertical | 0.5
Montar sistema de cañerías y tapones | 5
Montar tapas registro, tapones y visores de aceite | 3
Revisar y terminar detalles finales | 3
Prueba
Preparar equipo y acacesorios para prueba | 4
Aportar lubricante | 2
Realizar prueba y tomar controles de T° y RPM | 5
Drenar lubricante | 2
Informe
Emitir informe final | 8
Pintado y embalaje
Pintado y secado de equipo | 2
Montar equipo en atril | 1
Plastificar | 1
Sacar fotografías de despacho | 0.5

## Hoja1
Obs | OT | Evaluacion | % | Armado | % | Total Armado | % | Mecanizados | Total
( solo cambio de rodamientos y sellos….legaron por preservación ) | 21591 | 85.5 | 80.15 | 69 | 94.075 | 154.5 | 174.225 |  | 154.5
( solo cambio de rodamientos y sellos….legaron por preservación ) | 21592 | 91.5 |  | 54 |  | 145.5 |  |  | 145.5
( solo cambio de rodamientos y sellos….legaron por preservación ) | 22309 | 64.6 |  | 119.8 |  | 184.4 |  |  | 184.4
( solo cambio de rodamientos y sellos….legaron por preservación ) | 24962 | 79 |  | 133.5 |  | 212.5 |  |  | 212.5
| 18825 | 104.25 | 136.3329 | 81.25 | 111.8214 | 185.5 | 248.1543 | 183 | 368.5
| 21101 | 136.5 |  | 86.25 |  | 222.75 |  | 44.75 | 267.5
| 21102 | 108 |  | 78 |  | 186 |  | 20.25 | 206.25
| 22489 | 164.25 |  | 106 |  | 270.25 |  | 166.5 | 436.75
| 23195 | 121.5 |  | 165.5 |  | 287 |  | 109 | 396
| 23196 | 102 |  | 148.75 |  | 250.75 |  | 140.25 | 391
| 25216 | 217.83 |  | 117 |  | 334.83 |  | 202.25 | 537.08
| PROMEDIO | 115.9027 |  | 105.3682 |  | 221.2709 |  | 123.7143 | 299.9982
| MINIMO | 64.6 |  | 54 |  | 145.5 |  | 20.25 | 145.5
| MAXIMO | 217.83 |  | 165.5 |  | 334.83 |  | 202.25 | 537.08