## Hoja1
Item | Fecha | Proceso | Sección | Empleado | H.H.
1 | 2016-08-04 | Extraer 04 tomas de levante y 32 guías de superficie plana. | Rectificado |  | 4:00
2 | 2016-08-04 | Rectificar plano apoyo cabeza perno a 02 tapas de bancadas. Remarcar posición a tapas. | Rectificado |  | 3:00
3 | 2016-08-04 | Instalar 01 camisa hilo perno culata en cilindro 7L. | Rectificado |  | 5:00
4 | 2016-08-04 | Instalar inserto superior de cilindro 2L. | Rectificado |  | 2:00
5 | 2016-08-04 | Montaje en Maquina | Rectificado |  | 1:00
6 | 2016-08-05 | Rectificar superficie plana de ambos bancos dentro de medida 0.010". | Rectificado |  | 12:00
7 | 2016-08-08 | Mecanizar cilindros a 0.010" (Calzo superior - Ajuste - Altura de pestaña). | Rectificado |  | 15:00
8 | 2016-08-10 | Mecanizar e insertar calzo de oring 6L. | Rectificado |  | 6:00
9 | 2016-08-10 | Desmontaje de Maquina | Rectificado |  | 1:00
10 | 2016-08-10 | Pulido manual 15 calzos de o'ring | Rectificado |  | 2:00
11 | 2016-08-11 | Marcar con lápiz eléctrico medidas en superficie plana de cada cilindro y marcar en costado apoyo carter "A1". | Rectificado |  | 2:00
12 | 2016-08-11 | Controles finales. | Rectificado |  | 4:00